## Лист1
План текущего ремонта на 2015 год жилых домов ООО «СтройСервис»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | План работ | Ориентировочная стоим. Тыс.руб | Планируемые сроки выполнения | Выполнение | Примечание
1 | Кинешма. ул. Им. Менделеева, дом 58 | Изоляция трубопроводов отопления в подвале 300 п.м. | 40 | Январь-май
|  | Ремонт козырьков над подъездами(8шт.) | 70 | Июнь-сентябрь
|  | Опиловка деревьев | 50 | Июнь-сентябрь
|  | Ремонт подвальных окон | 40 | Июнь-сентябрь
|  | Ремонт бетонного козырька между 1 и 2 этажами дома над нежилым помещением | 10 | Август-октябрь
|  | Ремонт кирпичной кладки стен фасада здания 2,5 кв.м | 5 | Август-октябрь
2 | Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, дом 8А | Замена канализационных сетей с 3- по 6-й подъезды включительно | 80 | Июнь-август месяц
|  | Ремонт панельных швов 100п.м. | 40 | Июнь-август
3 | Кинешма, ул Красноветкинская, дом 1 | Замена подъездных окон ( 8шт.) на пластиковые | 100 | Май
|  | Замена общего силового щита (1-4 п.) | 30 | Июль |  | Отсутствие денежных средств
|  | Замена общего центрального стояка отопления д.89 мм 20п.м. | 40 | Июнь-август |  | Отсутствие денежных средств
4 | Кинешма. ул. Наволокская, дом 1 | Ремонт отопления в подвале | 120 | Июнь-август |  | Замена работ по согласованию с собственниками: ремонт ГВС в подвале
5 | Кинешма. ул. Наволокская, дом 1А | Косметический ремонт подъездов(3,5п.) | 120 | Июнь-август
|  | Ремонт труб отопления в подвале 200 п.м. | 200 | Июль-август |  | Замена работ: замена подъездных окон в 10-ти подъездах
6 | Кинешма, ул. Декабристов, дом 6 | Косметический ремонт подъездов(3 шт) | 240 | Май-август |  | Замена работ по согласованию с собственниками: ремонт ГВС в подвале
|  | Ремонт крылец(6шт) | 30 | Июнь-август
7 | Кинешма, ул. Социалистическая, дом 22 | Замена электропроводки и автоматов в подъезде | 50 | Июнь-август
8 | Кинешма, переул Баумана, дом 6 | Косметический ремонт подъезда | 80 | Июль-август
9 | Кинешма, ул. Ванцетти, дом 43 | Замена электрооборудования в поэтажных электрощитах (30шт.) | 200 | Январь-май
|  | Косметический ремонт подъездов № 3,5 | 120 | Июнь-сентябрь | -
10 | Кинешма, ул Красноветкинская, дом 9 | Выборочный ремонт кровли | 30 | Май -Сентябрь
|  | Выборочный ремонт системы отопления | 50 | Май -Сентябрь
|  | Выборочный ремонт системы ХВС | 10 | Май -Сентябрь
11 | Кинешма, ул. Им. Менделеева, дом 3а | Ремонт системы ХВС | 70 | Сентябрь-октябрь
|  | Замена общедомового счетчика ХВС | 9 | Май
12 | Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, дом 22 | Замена труб ХВС | 55 | Июль
13 | Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 25 | Замена канализационных сетей 1,2 подъезды | 50 | Октябрь-Декабрь
14 | Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 23 | Замена водопровода ХВС по подвалу | 20 | Ноябрь-Декабрь