## План ТР
План текущего ремонта на 2018 год жилых домов ООО «СтройСервис»
№ п/п | Адрес многоквартирного дома | План работ | Ориентировочная стоим. Тыс.руб | Планируемые сроки выполнения | Выполнение | Примечание
1 | Кинешма. ул. Им. Менделеева, дом 58 | Замена подъездных дверей в тамбуре 1-8 подъезды | 240 | Апрель-август
|  | Спил и обрезка деревьев на придомовой территории | 70 | Май-август
|  | Расшивка кирпичной кладки 7,8 подъезды | 30
|  | Выборочный ремонт кровли 1,8 подъезды | 20
2 | Кинешма, ул. Воеводы Боборыкина, дом 8А | Замена подъздных оконных рам в подъездах на пластиковые 1,2,3,4,6 подъезды (20 шт) | 150 | Январь-сентябрь
|  | Замена дверей в тамбурах 5,6 подъезды | 60 | Декабрь-Январь 2019 года
3 | Кинешма, ул Красноветкинская, дом 1 | Спил деревьев 1,2 под. Во дворе дома | 50 | Июнь-июль
|  | Косметический ремонт 6 подъезда | 70 | Август-сентябрь
|  | Установка бетонных блоков во дворе для ограничения проезда транспорта (по решению собрания собственников) | 30 | октябрь
4 | Кинешма. ул. Наволокская, дом 1 | Замена расходомеров ГВС электронного узла учета | 50 | Июль-Август
|  | Замена дверей в тамбурах 1-6 подъезды | 180 | Июль-сентябрь
|  | Замена труб отопления в подвале 5,6 подъезды | 70 | Июль-Сентябрь
5 | Кинешма. ул. Наволокская, дом 1А | Косметический ремонт подъездов №6,7,8,9 | 240 | Июнь-октябрь
|  | Замена дверей в тамбурах подъездов №4,5,6,7,8,9 | 180 | Июнь-Октябрь
6 | Кинешма, ул. Декабристов, дом 6 | Замена двери в тамбуре 3-го подъезда | 18 | Июнь-август
|  | Косметический ремонт 3-го подъезда | 60 | Июнь-июль
|  | Поверка электронного узла учета | 40 | Июнь-август
7 | Кинешма, ул. Социалистическая, дом 22 | Косметический ремонт подъезда | 60 | Июнь-август
8 | Кинешма, переул Баумана, дом 6 | Ремонт стояков ХВС,ГВС | 30 | Май-июнь
9 | Кинешма, ул. Ванцетти, дом 43 | Косметический ремонт 1-го подъезда | 100 | Август-сентябрь
|  | Поверка электронного узла учета | 40 | Июнь-Август
10 | Кинешма, ул Красноветкинская, дом 9 | Подсыпка грунта и озеленение придомовой территории | 90 | Июнь-июль
|  | Косметический ремонт 1-го подъезда | 60 | Сентябрь-октябрь
11 | Кинешма, ул. Им. Менделеева, дом 3а | Замена почтовых ящиков | 40 | Август
12 | Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, дом 22 | Выборочный ремонт кровли | 30 | Июль-Август
13 | Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 25 | Замена почтовых ящиков | 50 | февраль
|  | Замена запорной аматуры отопления | 20 | Июнь-Авгус
|  | Опиловка деревьев | 30
|  | Ремонт канализации 2,3 подъезды | 30
14 | Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 23 | Ремонт отопления в подвале | 20 | сентябрь
15 | Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9 | Замена пластиковых окон во 2-м подъезде | 30 | март
|  | Ремонт спуска в подвал 1,2 подъезды | 30 | Август-сентябрь
|  | Выборочный ремонт кровли | 10 | Июнь-сентябрь
|  | Ремонт отопления в подвале | 20 | июнь-август
16 | Кинешма, переул. Дунаевского, дом 16 | Косметический ремонт подъезда №3 | 70 | Август-сентябрь
|  | Ремонт отопления в подвале | 20 | Август
17 | Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9а | Косметический ремонт подъезда №6 | 70 | Август
|  | Ремонт отопления в подвале | 30 | Июнь-август
18 | Кинешма, ул. Маршала Василевского, дом 21 | Восстановление освещения в подвале | 15 | Март-апрель
|  | Замена труб ХВС в подвале (5-10-й подъезды) | 100 | Апрель-май
|  | Косметический ремонт подъезда №10 | 70 | Август-сентябрь
|  | Выборочный ремонт отопления в подвале | 15 | Июнь-август

## Содержание
Адрес дома | Виды работ | Месяц выполнения работ | [11 empty] | Сведения о выполнении | Примеч.
ул.Декабристов, д. 6; |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
пер. Баумана,д. 6;
ул. Им. Менделеева, д. 58;
ул. Воеводы Боборыкина, д. 8А;
ул. Красноветкинская, д. 1;
ул. Наволокская, д. 1А;
ул. Социалистическая, д. 22;
ул. Ванцетти, д. 43;
ул. Красноветкинская, д.9;
ул. им. Менделеева, д. 3а
Кинешемский р-н, с. Первомайский, ул. Садовая, дом 22
подготовка зданий к эксплуатации в осенне- зимний период | bar: Месяц выполнения работ 6 to Месяц выполнения работ 9
Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 25 | подготовка зданий к эксплуатации в весенне-летний период | bar: Месяц выполнения работ 5
осмотр общего имущества | bar: Месяц выполнения работ 4; Месяц выполнения работ 8
Кинешема, ул. 50-летия Комсомола, дом 23 | контроль за техническим состоянием внутридомового инженерного оборудования | bar: Месяц выполнения работ 1 to Месяц выполнения работ 12
| проверка дымоходов и вентканалов | Месяц выполнения работ 1: по графику
Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9 | содержание ВДГО | Месяц выполнения работ 1: по графику
Кинешма, ул. Григория Королева, дом 9а | Аварийное обслуживание | Месяц выполнения работ 1: ежедневно, круглосуточно
Кинешма, переул. Дунаевского, дом 16 | дератизация и дезинсекция общих помещений дома | Месяц выполнения работ 1: ежегодно, дополнительно по заявкам
| содержание придомовой территории | Месяц выполнения работ 1: ежедневно
ул. Маршала Василевского, дом 21 | вывоз мусора | Месяц выполнения работ 1: ежедневно